## Tabellenblatt1
|  |  | goals | results | whats missing | what else? | for later/ notes
Woche 1 | 2025-01-22 | Hauptfokus Development |  | done: asteroid path system, star path system, first version of hyperspace, v1 headpiece, drei steuerungsscripte |  |  |  | normale steuerung herausfinden
Woche 2 | 2025-01-29 |  | entschiedung für eine steuerungsart (zumindest für neutrale steuerung ) |  |  |  |  | stern erst mal sphere mit way point script
|  |  | erste version angenhem neutral zu fliegen | neutrale steuerung: nach unten stärker als nach oben, würde das gerne noch besser balancen, da die |  |  | neutral controlls: force multi: 4 bvertmulti: 8
|  |  | boundaries |  | boundaries lasse ich vllt raus , dann wird man weniger aus der anwendung gezogen
[6 empty] | - asteroiden paths - star and asteroid mit sound trigger | - vllt cone noch größer damit asteroiden und stars besser wirken - asterpoiden frequenz zahl höher damit stars auch merh zeit dazwischen haben, remember goal, asteroiden ausweichen ist nciht das ziel, nur als anstoß, sterne müssen gut einsammel bar sein
Woche 3 | 2025-02-05 |  | agile steuerung | noch nicht | agile steuerung
|  |  | asteroiden paths, kurz asteroiden timeScale stopp | asteroiden mit loose sound
|  |  | sterne paths | noch nicht | sterne paths
Woche 4 | 2025-02-12 |  | schwere steuerung |  |  | steuerung konzept geändert
|  |  | audio, einbauen |  |  | audio wird nciht geändert
puffer für alles was davor war (halbzeit puffer)
Woche 5 | 2025-02-19 |  | sterne funktion,
audio change (-> nur audio einbauen)
|  |  | schönere sterne | vllt doch nciht oder nach anderem modell suchen, ice shader
Woche 6 |  |  | Umfrage durchführen | nächste woche 4.3- 9.3
| 2025-02-26 |  | haptik? | ne, weil ka was , nur für asteroiden? sind eh nciht wiklrich treffbar, und dann das an und ausziehen für eig ncihts
|  |  | besserer helm | mittelpunkt, ui, vignette
Woche 7 | 2025-03-05
Woche 8 | 2025-03-12 | Hauptfokus Schreiben
Woche 9 | 2025-03-19
Woche 10 | 2025-03-26
Woche 11 | 2025-04-02
Woche 12 | 9.4-16.4
normale steuerung
|  |  |  | Must have | drei paths für asteroid
|  |  |  | Should have | drei paths für sterne
|  |  |  | Could have | drei kugeln als sterne
|  |  |  | Won't have | stern als trigger für speed change
[5 empty] | hintergrund musik ändert sich mit trigger | dead zone in der mitte (min max rot, niocht so viel auswirkung in der mitte
asteroid warn system
haptik
schönere sterne
hud
ui